## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ - PE

ANEXO V

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EXERCÍCIO 2022

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL E FMS DE OROBÓ-PE
EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: EXERCÍCIO 2022 (01/01/2022 A 31/12/2022)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)
		Nº /ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRAPARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INICIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) / (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SIMEC NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	063/2019	9/10/2019	12 MESES	R$ 165.999,96	-	39 MESES	R$ 539.499,87	-	33.90.39	R$ 539.499,87	R$ 179.833,29	R$ 179.833,29	R$ 539.499,87	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019-FMS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, OBRAS E PROJETOS, VISTORIAS E FISCALIZAÇÕES DOS MESMOS E MONITORAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISMOB NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ	-	-	-	-	03.844.195/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	040/2019-FMS	31/10/2019	12 MESES	R$ 60.000,00	-	38 MESES	R$ 190.000,00	-	33.90.39	R$ 175.000,00	R$ 65.000,00	R$ 65.000,00	R$ 175.000,00	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ	-	PRÉ-SAL	-	-	03.420.484/0001-16	CONSTRUTORA MARFERREI LTDA	012/2020	1/9/2020	6 MESES	R$ 431.981,69	-	30 MESES	R$ 74.693,12	R$ 81.889,01	44.90.51	R$ 425.177,65	R$ 180.323,83	R$ 180.323,83	R$ 425.177,65	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020-FMS	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ	11098.7170001/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R$ 125.000,00	R$ 23.619,28	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	062/2020	15/10/2020	3 MESES	R$ 148.619,28	24/2/2022	12 MESES	R$ 13.261,72	-	44.90.51	R$ 93.716,70	R$ 20.157,20	R$ 20.157,20	R$ 93.716,70	Distratada
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA SEDE, LOCALIZADA NA RUA PROF. AGAMENON MAGALHÃES – CENTRO, OROBÓ/PE	-	FINISA-CAIXA	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP	035/2020	1/9/2020	3 MESES	R$ 263.855,42	22/1/2021	16 MESES	R$ 106.378,33	-	44.90.51	R$ 288.367,96	R$ -	R$ -	R$ 288.367,96	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE EM MATINADAS, RUA DA UMBURANA, DISTRITO DE MATINADAS, S/N , OROBÓ / PE	-	-	-	-	31.506.109/0001-29	ÍCONE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI	039/2020	18/9/2020	6 MESES	R$ 636.202,35	-	24 MESES	64.822,96	R$ 137.809,91	44.90.51	R$ 668.162,70	R$ 111.561,26	R$ 111.561,26	R$ 588.383,12	Distratada
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ E DO DISTRITO DE MATINADAS	-	-	-	-	31.506.321/0001-96	IHNNOVE SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLARES EIRELI	047/2020	23/10/2020	2 MESES	R$ 569.779,46	-	26 MESES	R$ 44.267,17	-	44.90.51	R$ 393.802,35	R$ 139.105,68	R$ 139.105,68	R$ 393.802,35	Andamento
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OROBÓ - PE, NA COMUNIDADE DE CARAÚBAS, ZONA URBANA	1047.372-81/2017	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / CAIXA	R$ 650.445,00	R$ 3.200,08	34.346.587/0001-07	ENGETEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	056/2020	17/5/2021	4 MESES	R$ 571.596,53	-	24 MESES	-	R$ 70.384,49	44.90.51	R$ 440.836,81	R$ 344.334,45	R$ 344.334,45	R$ 440.836,81	Andamento	***
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ COM GARAGEM E ANEXO DA PREFEITURA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	027/2021	1/9/2021	10 MESES	R$ 2.504.986,87	-	10 MESES	R$ 155.799,85	-	44.90.51	R$ 1.082.342,31	R$ 768.847,71	R$ 768.847,71	R$ 874.980,83	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021-FMS	REFORMA DA ACADEMIA DAS CIDADES MANOEL APRIGIO	-	-	-	-	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	054/2021-FMS	26/4/2021	3 MESES	R$ 582.526,87	5/10/2022	21 MESES	R$ 275.561,81	-	44.90.51	R$ 858.088,68	R$ 370.901,79	R$ 370.901,79	R$ 858.088,68	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO EM ÁGUA BRANCA (PROJETO-PADRÃO FNDE 2)	TC 201804083/2018	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	R$ 286.466,39	R$ 217.896,73	40.112.067/0001-32	LETTIERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	026/2021	26/4/2021	6 MESES	R$ 504.363,12	-	18 MESES	R$ 35.149,18	-	44.90.51	R$ 301.572,89	R$ 203.153,94	R$ 203.153,94	R$ 301.572,89	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021	CONSTRUÇÃO DE PALCO COM CAMARIM PARA QUADRA DA SEDE	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP	028/2021	10/5/2021	4 MESES	R$ 374.648,07	4/4/2022	8 MESES	R$ 23.459,87	-	44.90.51	R$ 398.107,94	R$ 88.845,80	R$ 88.845,80	R$ 398.107,94	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE - 2ª ETAPA	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	042/2021	15/6/2021	6 MESES	R$ 1.209.677,90	-	12 MESES	R$ 527.155,69	-	44.90.51	R$ 1.736.833,25	R$ 963.620,79	R$ 963.620,79	R$ 1.736.833,25	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO	-	-	-	-	01.079.262/0001-56	COMPACTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA - EPP	021/2021	4/3/2022	6 MESES	R$ 794.637,03	-	6 MESES	R$ 57.812,51	-	44.90.51	R$ 385.273,43	R$ 385.273,43	R$ 385.273,43	R$ 385.273,43	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE LIXO DO MUNICÍPIO DE OROBÓ / PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	020/2021	8/8/2022	3 MESES	R$ 523.635,46	-	3 MESES	R$ 129.559,14	-	44.90.51	R$ 571.277,57	R$ 264.056,20	R$ 264.056,20	R$ 264.056,20	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021-FMS	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO PSF DE MATINADAS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FIRMINO, DISTRITO DE MATINADAS, MUNICÍPIO DE OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI	101/2021	11/7/2022	2 MESES	R$ 140.646,08	-	6 MESES	R$ 40.975,67	-	44.90.51	R$ 118.422,90	R$ 45.330,63	R$ 45.330,63	R$ 45.330,63	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022	SERVIÇOS FINAIS DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO NO SÍTIO TABOSA - S/N - ZONA RURAL - OROBÓ/PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI	019/2022	8/7/2022	1 MÊS	R$ 118.743,00	-	7 MESES	-	-	44.90.51	R$ 38.266,39	R$ 38.266,39	R$ 38.266,39	R$ 38.266,39	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022-FMS	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE INTERMEDIÁRIA) EM PIRAUÁ, OROBÓ/PE	11098.7170001/19-001	MINISTÉRIO DA SAÚDE/ SISMOB	R$ 90.211,61	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI	054/2022	8/7/2022	2 MESES	R$ 90.211,61	2/9/2022	2 MESES	R$ 12.446,98	-	44.90.51	R$ 102.658,59	R$ 102.658,59	R$ 102.658,59	R$ 102.658,59	Concluída
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022	IMPLANTAÇÃO DE GRAMA E REVITALIZAÇÃO DE PISOS DA ACADEMIA MANOEL APRÍGIO - MUNICÍPIO DE OROBÓ/ PE	-	-	-	-	20.935.844/0001-31	LETTIERE CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS EIRELI	085/2022	8/9/2022	60 DIAS	R$ 133.808,73	-	1 MÊS	-	-	44.90.51	R$ 63.044,75	R$ 63.044,75	R$ 63.044,75	R$ 63.044,75	Andamento
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS DE MATINADAS	-	-	R$ -	-	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	097/2022	19/8/2022	3 MESES	R$ 1.489.757,77	-	3 MESES	R$ 371.185,64	-	44.90.51	R$ 1.726.181,97	R$ 1.726.181,97	R$ 1.726.181,97	R$ 1.726.181,97	Andamento

					R$ 10.406.634,71	R$ 6.060.497,70	R$ 6.060.497,70	R$ 9.739.180,01

Orobó-PE, 16 de janeiro de 2023